## Kế Hoạch Kiểm Thử
Kế hoạch kiểm thử app game mobile "Bắt chữ"
THAM CHIẾU |  |  | TỔNG QUAN
Tên tài liệu | Lưu trữ | Ghi chú | Mục tiêu tài liệu: Tài liệu này nhằm mô tả mục tiêu, phạm vi, chiến lược kiểm thử, và tiêu chí chất lượng đầu ra của app game mobile "Bắt chữ". Mô tả app: App thể loại game mobile giải trí đưa đến cho người chơi những câu chữ ẩn đằng sau những hình ảnh quen thuộc. Để vượt qua hết các câu hỏi, người chơi cần có các kiến thức cả về tiếng Việt, Hán Việt, thậm chí cả tiếng Anh. Dải tri thức trải rộng từ các đồ vật thường dùng đến địa lý, thể thao, danh nhân, lô đề,... Chi phí dự kiến: 51 man-hrs ~ 6.4 man-days Thời gian kết thúc dự kiến: 27 May 2015
Tài liệu đặc tả website | SRS_Bắt Chữ.doc
Lịch kiểm thử | Lịch kiểm thử
Checklist | Checklist
LỊCH SỬ THAY ĐỔI |  |  | PHẠM VI VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ
Sự kiện | Cập nhật bởi | Thời gian | Mức kiểm thử: Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) Loại kiểm thử: - Kiểm thử giao diện (UI) - Kiểm thử chức năng (functional) Phương pháp kiểm thử: Theo kịch bản (scripts based) và kiểm thử thăm dò, khám phá (exploratory) Các chức năng được đưa vào kiểm thử - Giao diện: SAI trùng với loại kiểm thử giao diện - Âm thanh (sound) - Kịch bản game (game play) - Xử lý dữ liệu (data handling) - Interrupt testing - Connectivity (network connecting) - Security Các chức năng không nằm trong phạm vi kiểm thử - Thanh toán Môi trường kiểm thử - OS: Android
NHÂN SỰ
Họ và tên | Vai trò | Trách nhiệm
Đào Tiến Tú | Đội trưởng | - Phân tích yêu cầu và tạo kế hoạch kiểm thử - Kiểm soát và điều phối hoạt động kiểm thử. - Kiểm tra sản phẩm đầu ra của các thành viên - Tạo báo cáo kiểm thử - Thuyết trình và bảo vệ dự án trước hội đồng.
Trình Hữu Linh | Thành viên | - Xem xét, chỉnh sửa, và bổ xung kế hoạch kiểm thử - Phân tích tài liệu đặc tả và thiết kế kịch bản kiểm thử - Xem xét và chỉnh sửa thiếu sót trong kịch bản của các thành viên khác - Thực hiện kiểm thử theo kịch bản - Kiểm thử thăm dò, và khám phá. - Log lỗi lên Mantis
Nguyễn Thị Gấm | Thành viên | NT | RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Thị Mai | Thành viên | NT | Thực trạng / rủi ro | Giải pháp | Người thực hiện
|  |  | 1. Tài liệu đặc tả không đầy đủ | Kiểm thử khám phá | Cả team
|  |  | 2. Các thành viên trong đội không bố trí đủ thời gian để hoàn thành dự án | Thực hiện kiểm tra task định kỳ và rút ngắn phạm vi kiểm thử nếu cần thiết.
|  |  | 3. Các thành viên trong đội thiếu kinh nghiệm kiểm thử | Thực hiện review chéo để nâng cao chất lượng thiết kế kịch bản kiểm thử | Cả team
CÁC TÀI LIỆU CẦN BÀN GIAO
Kế hoạch kiểm thử
Kịch bản kiểm thử
Báo cáo kiểm thử
Defect log

## Checklist
Checklist kiểm tra kế hoạch test |  |  |  | Phiên bản CL | 1
Người xem xét | Đào Tiến Tú
Ngày xem xét | 2015-06-01
Câu hỏi | Có | Không | N/A | Ghi chú | Điều kiện
Kiểm soát tài liệu
Tài liệu có tuân thủ theo yêu cầu kiểm soát tài liệu không: |  |  |  |  | Bắt buộc
Mẫu tài liệu có phải là mẫu mới nhất không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Trang tiêu đề có bao gồm đủ tên tài liệu, phiên bản và tên công ty, mã dự án, mã hiệu tài liệu và ngày ban hành không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Đầu và cuối trang có bao gồm tên, phiên bản của tài liệu không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Đánh số trang có theo đúng qui định: số thứ tự/tổng số trang? |  |  |  |  | Bắt buộc
Trang ký có bao gồm đủ Người lập, Người xem xét & Người phê duyệt không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Có bảng theo dõi lịch sử thay đổi không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Có bảng mục lục tài liệu không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Thông tin chung
Giới thiệu chung về mục đích và cấu trúc tài liệu? |  |  |  |  | Bắt buộc
Tóm tắt thông tin chung: mục tiêu và phạm vi test? |  |  |  |  | Bắt buộc
Kế hoạch test
Đã xác định rõ sản phẩm cần test chưa? chức năng/tính năng sẽ đuợc hoặc không được test |  |  |  |  | Bắt buộc
Trong kế hoạch có phạm vi cụ thể về các bước test: |  |  |  |  | Bắt buộc
Unit Testing
Intergation Testing
System Testing
Acceptance testing
Có liệt kê các rủi ro ảnh hưởng đến việc thực hiện test không? Nếu có, có điền đầy đủ và đúng thông tin sau: |  |  |  |  | Bắt buộc
Phương án khắc phục và phòng ngừa |  |  |  |  | Bắt buộc
Mức độ ảnh hưởng |  |  |  |  | Bắt buộc
Có liệt kê ràng buộc cho test không
Các yêu cầu cho test hệ thống |  |  |  |  | Bắt buộc
Có những kiểu test nào sau đây:
Function testing |  |  |  |  | Bắt buộc
User interface testing
Data and Database Integrity Testing
Performance testing
Security and Access Control Testing
Portability
Nếu là dự án phát triển hoặc dự án maitainance thì có xác định việc test hồi qui không? (Bắt buộc đối với dự maitainance)
Điều kiện cho Regression test |  |  |  |  | Bắt buộc
Chu kỳ cho Regression test |  |  |  |  | Bắt buộc
Phạm vi cho Regression test |  |  |  |  | Bắt buộc
Mỗi loại test có mô tả:
Mục đích test |  |  |  |  | Bắt buộc
Cách thực hiện |  |  |  |  | Bắt buộc
Điều kiện hoàn thành |  |  |  |  | Bắt buộc
Chú ý |  |  |  |  | Bắt buộc
Có mô tả môi trường test, công cụ test và phần mềm test không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Có xác định các sản phẩm của việc test không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Lịch test có phù hợp với lịch phát triển không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Có xác định những điều kiện làm dừng việc test không? |  |  |  |  | Bắt buộc
Nhân sự cho đội test |  |  |  |  | Bắt buộc
Có xác định rõ trách nhiệm của thành viên trong đội test
Có xác định nguồn lực sử dụng cho giai đoạn test không |  |  |  |  | Bắt buộc
<Bổ sung thêm dòng nếu cần>
* Góp ý
* Đề xuất
[ ] - Đạt
[ ] - Xem xét lại
[ ] - Khác

## Lịch kiểm thử
[Project Name] Project Schedule | [8 empty] | Gantt Chart Template © 2015 by Vertex42.com.
[Company Name]
| Project Lead: |  |  | [ Đào Tiến Tú ]
| Project Start Date: |  |  | 2015-05-04 | time axis 2015-05-04 to 2015-06-29
| Display Week: |  |  | 1 |  |  |  |  | 2015-05-04: Week 1; 2015-05-11: Week 2; 2015-05-18: Week 3; 2015-05-25: Week 4; 2015-06-01: Week 5; 2015-06-08: Week 6; 2015-06-15: Week 7; 2015-06-22: Week 8
[9 empty] | 2015-04-05 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25 | [6 empty] | 2015-06-01 | [6 empty] | 2015-06-08 | [6 empty] | 2015-06-15 | [6 empty] | 2015-06-22
WBS | Task | Lead | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done | Work Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Giao diện | Mai |  | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 5 | 100% | 5
2 | Âm thanh | Mai |  | 2015-05-09 | 2015-05-13 | 5 | 50% | 3
3 | Kịch bản game | Linh |  | 2015-05-14 | 2015-05-17 | 4 | 75% | 2
4 | Xử lý dữ liệu | Gấm |  | 2015-03-25 | 2015-03-28 | 4 | 50% | 3
5 | Interrupt | Mai |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2 | 50% | 1
6 | Connectivity | Gấm |  | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 3 | 50% | 3
7 | Security | Gấm |  | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 5 | 50% | 3
[Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row]
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
CATEGORY ROWS and WBS NUMBERING
1 | [ Task Category (label only) ]
1.1 | [ Level 2 Task ]
1.1.1 | . [ Level 3 Task ]
1.1.1.1 | . . [ Level 4 Task ]
Examples of ways to define the Start, End, and Duration of tasks
1 | [ Task Category (summary) ] |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 1 |  | 0
2 | Milestone |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-01
2.1 | [ Start Date and Calendar Days ] | [6 empty] | 0
2.2 | [ Start Date and End Date ] |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Đánh Giá Kiểm Thử
BÁO CÁO KIỂM THỬ
Nhận xét chung
Đạt/Không đạt chất lượng đầu ra?
KẾT QUẢ KIỂM THỬ THEO KỊCH BẢN
Tiêu chí | Số lượng | Độ bao phủ
Số kịch bản đạt | #REF! | #REF!
Số kịch bản chưa đạt | #REF! | #REF!
Số kịch bản chưa thực hiện | #REF! | #REF!
BÁO CÁO LỖI (defect serverity and status)
Tiêu chí | Critical | High | Medium | Low
Tổng số lỗi tìm được
Số lỗi hợp lệ
Số lỗi tìm được từ kịch bản
Khác
LỖI PHÂN BỐ THEO MODULE (defect distribution)
Module | Số lượng lỗi
Giao diện
Âm thanh
Kịch bản game
Xử lý dữ liệu
Interrupt
Connectivity
Security

## Giao diện
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | A | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID

## Âm thanh
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | A | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID

## Kịch bản game
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID

## Xử lý dữ liệu
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID

## Interrupt
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID

## Connectivity
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID

## Security
Thông tin kiểm thử |  | Kết quả thực hiện kịch bản
Chức năng |  | Pass
URL |  | Fail
Môi trường kiểm thử | Android | Not Started
ID | Mô tả | Kết quả mong muốn | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả thực tế | Trạng thái | Kiểm thử viên | Ngày thực hiện | Ghi chú | Defect ID